## Échéancier
Exemple d'échéancier | #VALUE!
Version - X | responsable | statut | année
|  |  | mois |  |  |  |  | mois |  |  |  |  | mois |  |  |  |  | mois |  |  |  |  | mois
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Général
Création du budget initial |  | Pas encore commencée
Conciliation et budget final |  | Pas encore commencée
Recherche de lieu |  | Pas encore commencée
Signature du contrat de location de salle |  | Pas encore commencée
Création de l'échéancier de travail |  | Pas encore commencée
Réunion de suivi comité organisation |  | Pas encore commencée
Réunion de travail Comité Congrès |  | Pas encore commencée
Suivi budgétaire |  | Pas encore commencée
Mise à jour échéancier de travail |  | Pas encore commencée
Reservation bloc de chambres hôtel |  | Pas encore commencée
Attrition bloc de chambres |  | Pas encore commencée
Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire |  | Pas encore commencée
Rédaction du scénario global (minute by minute) |  | Pas encore commencée
Rencontre Pré-événement (déroulement) |  | Pas encore commencée
Fermeture de dossier et rédaction des états de compte finaux |  | Pas encore commencée
Rencontre Post-mortem de l'événement |  | Pas encore commencée
staff et bénévole
Recherche des bénévoles |  | Pas encore commencée
Création du descriptif de tâches pour les intervenants et bénévoles |  | Pas encore commencée
Briefing des intervenants et bénévoles |  | Pas encore commencée
Gestion du personnel sur place |  | Pas encore commencée
Accueil des invités |  | Pas encore commencée
Gestion des conférenciers / animateurs
Identification des sujets des conférences |  | Pas encore commencée
Sélection des conférenciers |  | Pas encore commencée
Confirmation aux conférenciers |  | Pas encore commencée
Appel préparatoire pour l'événement |  | Pas encore commencée
Réservation du transport et de l'hébergement - si nécessaire |  | Pas encore commencée
Envoi des directives aux conférenciers |  | Pas encore commencée
Envoi des lettres de remerciements au nom du client |  | Pas encore commencée
Sélection des animateurs |  | Pas encore commencée
Confirmation aux animateurs |  | Pas encore commencée
Réservation du transport et de l'hébergement- si nécessaire |  | Pas encore commencée
Envoi des directives aux animateurs |  | Pas encore commencée
Envoi des lettres de remerciements au nom du client |  | Pas encore commencée
Gestion du site et aménagement
Conception des plans d'aménagement du site |  | Pas encore commencée
Approbation des plans du site |  | Pas encore commencée
Présentation concept décors/aménagement |  | Pas encore commencée
Signature contrat décor/aménagement |  | Pas encore commencée
Navette extérieur site |  | Pas encore commencée
Visite de repérage avec les intervenants |  | Pas encore commencée
Rencontre pré-événement avec tous les intervenants |  | Pas encore commencée
Gestion du montage et des livraisons |  | Pas encore commencée
audiovisuel et technique
Listes des besoins en audiovisuel |  | Pas encore commencée
Évaluation des besoins hybride |  | Pas encore commencée
Besoins internet |  | Pas encore commencée
Soumission des fournisseurs |  | Pas encore commencée
Signature des contrats |  | Pas encore commencée
Régie technique sur place |  | Pas encore commencée
Nourriture et boisson (pause, petit-déjeuner, lunch et suite VIP)
Élaboration du menu |  | Pas encore commencée
Proposition du menu |  | Pas encore commencée
Soumission |  | Pas encore commencée
Confirmation du minimum garantie |  | Pas encore commencée
Demande de permis de réunion (au besoin) |  | Pas encore commencée
Soirée festive
Recherche de concepts créatifs |  | Pas encore commencée
Proposition des concepts créatifs relié à la soirée |  | Pas encore commencée
Préparation du scénario logistique de la soirée |  | Pas encore commencée
Recherche d'artistes musicaux (gala) |  | Pas encore commencée
Recherche de l'animateur de la soirée - si nécessaire |  | Pas encore commencée
Signature des ententes des artistes et de l'animateur |  | Pas encore commencée
Identité visuelle et communicaton
Création du visuel global de l'événement |  | Pas encore commencée
Site web sélection |  | Pas encore commencée
Site web montage CONNEXION TV |  | Pas encore commencée
Site web Test |  | Pas encore commencée
Création de l'invitation web |  | Pas encore commencée
Programmation site WEB/d'inscription |  | Pas encore commencée
Test site inscription |  | Pas encore commencée
Envoi Save the date |  | Pas encore commencée
Envoi de l'invitation |  | Pas encore commencée
Ouverture site inscription |  | Pas encore commencée
Fin early bird |  | Pas encore commencée
Création des billets |  | Pas encore commencée
Création de la signalisation |  | Pas encore commencée
Plan de communication préliminaire |  | Pas encore commencée
Plan de communication final |  | Pas encore commencée
Élaboration d'un échéancier des besoins graphiques |  | Pas encore commencée
Conception et production des badges des participants |  | Pas encore commencée
Impression & insertion des cocardes et des billet |  | Pas encore commencée
Rédaction des textes pour l'animateur |  | Pas encore commencée
Design et production des outils de comm |  | Pas encore commencée
Design et production des vidéos et PPT |  | Pas encore commencée
Commandites et partenariat
Développement d'un plan de commandite |  | Pas encore commencée
Suivi des partenaires (logos, besoins spécifique, etc.) |  | Pas encore commencée
Production des éléments de visibilité |  | Pas encore commencée
Approbation des visibilités par les partenaires |  | Pas encore commencée
Recherche partenaires |  | Pas encore commencée
Envoi des lettres de remerciements |  | Pas encore commencée
Pas encore commencée
En cours
Terminée